По государственной программе «Местные инициативы» проводимым Министерством экономики и территориального развития РД в 2025 г. успешно прошли конкурс и стали победителями 3 проекта:


1.	Установка ограждений прилегающей к общественной территории (кладбище) с. Ахты, Ахтынского района.
2.	Обустройство контейнерных площадок в с. Ахты, Ахтынский район
3.	Проведение уличного освещения в с. Смугул, Ахтынский район

Общая сумма трех проектов составило 13 354 900 из них:
· республиканского бюджета- 7 211 646 руб. (54%)
· местного бюджета- 2 777 818,8 руб. (20,8%)
· меценат-3 365 435,2 руб. (25,2)
Министерство экономики и территории
ального развития РД. Соглашение от 21 января 2025 г.

Установка ограждений прилегающей к общественной территории (кладбище) в с. Ахты, Ахтынский район
 Сметная стоимость данного проекта – 6 344 740 руб., из которых средства:  

- республиканского бюджета - 3 426 159,0 руб.
- местного бюджета - 1 319 706,0 руб.
- меценат -1 598 875,0 руб.
Заказчик:
Подрядчик: ООО «Дагремстрой» ( Ахты –Манатилов Суфьян К. субподряд  ООО «Терра»)
Размещено: 05.03.2025
Контракт № 0103200008425001235 от 04.04.2025 
Акты выполненных работ на сумму – 3 153 329,78 руб.
Выполненные работы: Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м, Планировка площадей ручным способом, Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,7 м, Залит фундамент лицевой стороны. На сегодняшний день проводится работы по установки оград лицевой стороны.



Обустройство контейнерных площадок в с. Ахты, Ахтынского района
Сметная стоимость данного проекта – 4 539 600 руб. из которых средства:  

- республиканского бюджета - 2 451 384,0 руб.
- местного бюджета - 944 236,8 руб.
- меценат -1 143 979,2 руб.

Заказчик:
Подрядчик: ООО «Дагремстрой» ( Ахты –Манатилов Суфьян К. субподряд  ООО «Терра»)
Размещено: 28.02.2025
Контракт № 0103200008425000862 от 28.02.2025 (сумма_____)
Стадия реализация проекта – выполнены работы на 40 %
Выполненные работы: Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом, Монтаж кровельного покрытия из профнастиля. Заказчик предложил поменять подрядчику ранее утвержденные мусоросборники ввиду увеличения объемов образования твердых коммунальных отходов на обслуживаемых территориях.
	Параметры
	Первоначально предусмотренное оборудование
	Предложенное новое оборудование

	Тип
	Металлический
	Металлический

	Объем
	750 литров
	1100 литров

	Габариты (Д×Ш×В), мм
	930 × 958 × 1060
	1350  × 800 х 1180


По состоянию на 30 июля работы по монтажу кровельного покрытия находится на завещающем этапе. Металлические баки заказаны подрядчиком с г. Таганрог, Ростовской области. Ориентировочное дата прибытия мусоросборников в район 15.08.2025 год. Завершение   работ   по контракту – 01.09.2025

Проведение уличного освещения в с. Смугул Ахтынского района.
Сметная стоимость данного проекта – 2 470 560 руб., из которых средства:
- республиканского бюджета- 1 334 103,0 руб.
- местного бюджета- 513 876,0 руб.
- меценат-622 581,0 руб.
Заказчик:
Подрядчик: ООО «Дагремстрой» ( Ахты –Манатилов Суфьян К. субподряд  ООО «Терра»)
Размещено: 26.02.2025 
Контракт № 0103200008425000737 от 31.03.2025 (сумма____)
Стадия реализация проекта – выполнены работы на 100 %

Выполненные работы: Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами, установка закладных деталей весом: до 20 кг, Установка стальных опор промежуточных. На сегодняшний день подрядчик заказал Кабель силовой с алюминиевыми жилами, Кронштейн для консольных и подвесных светильников, Светильники автомагистральные в количестве 82 шт, Зажимы анкерные, Хомуты к кронштейну.
Ожидаем завершение работ к 1.09.2025 год.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД
В рамках ФКГС в муниципалитете будут отремонтированы два парка по адресу:
1. с. Ахты, ул. Ю. Герейханова 8 – 7 617 980 руб.

Федеральный бюджет – 4 518 420 руб.
Республиканский бюджет – 56 246 руб.
Местный бюджет – 3 043 314 руб.
Заказчик:
Подрядчик: ООО «ГРЭН» (Дербент) субподряд ИП «Сулейманова Л.И.
Размещено: 11.03.2025
Контракт №  0103200008425001493   дата (сумма_______)
Стадия реализация проекта – работы почти завершены 
КС 2 и 3 закрыты на 1 055 833,87 руб. + 5 749 162,0 руб.


1. с. Ахты, ул. Ахцахская 4 им. Гаджи Давуда – 10 327 190 руб.

Федеральный бюджет – 6 000 000 руб.
Республиканский бюджет – 50 000 руб.
Местный бюджет – 4 277 190 руб.
Заказчик: МБУ «УСЕЗ» МР «Ахтынский район»
Подрядчик: ООО «ГРЭН» (Дербент) субподряд ИП «Сулейманова Л.И.
Размещено: 14.03.2025 
Контракт № 0103200008425001739 дата (сумма 10 327 190)
Стадия реализация проекта –работы почти завершены
КС 2 и 3 закрыты на 2 861 464,00 руб. + 5 960 293,0 руб.



Общая сумма 2-х проектов составило - 17 945 170 руб. из них:
Федеральный бюджет – 10 218 420 руб.
Республиканский бюджет – 106 246 руб.
Местный бюджет – 7 320 504 руб.




Министерство транспорта и дорожного хозяйства РД
МОЙ ДАГЕСТАН – МОИ ДОРОГИ в 2025 году будут выделяться из республиканского бюджета 8640444 рублей. Общая сумма 17 757 760 руб.
Асфальтирование улицы Кадыра Пирсаидова в с. Ахты 
Заказчик: МБУ «УСЕЗ» МР «Ахтынский район»
Подрядчик: ООО «Специализированное строительно-монтажное управление» (Махачкала Исаев Арслан Абдурагимович)
Контракт № 0103200008425004033  от 25.06.2025   (сумма 15 955 000,00 руб. (занижение суммы на 1 202 760 )
Стадия реализация проекта – выполнены работы на 0 %
Дата окончания исполнения контракта – 30.07.2025                 
                                                                                                                                                                 
Ремонт подъезда от автомобильной дороги Магарамкент - Ахты - Рутул к с.Ахты, км 0 - км 3,9 (Ленина и А.Байрамова)
Контракт  № 08032000147250000050001
Заказчик: ГКУ "ДАГЕСТАНАВТОДОР"
Подрядчик: ООО «Елена» (Махачкала)
Стоимость проекта: 69 610 776,00 ₽
Дата начала исполнения контракта - 04.03.2025  
Дата окончания исполнения контракта (срок исполнения контракта) - 30.10.2025

Капитальный ремонт автомобильной дороги Ахты - Курукал - Хнов с подъездом к детскому санаторию, км 0 - км 3,2, Ахтынский район, Республики Дагестан
Контракт  № 0803200014725000024 
Заказчик: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Подрядчик: ООО «ЗН Югстрой»
Стоимость проекта: 167 732 575 ₽
Дата начала исполнения контракта - 
Дата окончания исполнения контракта (срок исполнения контракта) - 





Республиканская Инвестиционная программа
Реконструкция водопровода Леке-дере-Ахты с нового источника Лала-дере-Ахты Республики Дагестан
Республиканский бюджет – 344 175 310.00 рублей
Заказчик: МБУ УСЕЗ МР «Ахтынский район»
Подрядчик: ООО «Капитал» (Кизилюрт –Магомедов Гамзат С.)
Размещено: 19.03.2025
Контракт № 0103200008425000141   дата (сумма 344 175 310.00 рублей)
(на 2025 год 100 000 000 руб., на 2026 год -132 259 560, 0 руб, на 2027 год- 111 915 750, 0 рублей) 
Срок контракта 31.12.2027 г

На 03.11.2025 КС закрыты на 18 млн. предусмотрен лимит в текущем году 100 млн.
По району заложено 5 км водопровода. (по проекту 9 км).
Работы выполнены на 60%
Устройства резервуаров находятся на стадии заливки. 1 резервуар залит. (планируется 3).
На выполненные работы готовятся КС.





Проекты за счет местного бюджета.
1. Прокладка водопроводной линии по ул. Ленина в с. Ахты, Ахтынского района, РД на сумму 9 337 700 рублей.
Заказчик:
Подрядчик: ООО «Терра»
Размещено: 21.03.2025
Контракт № № 0303300091725000005 от 18.05.2025
Срок исполнения контракта - 10.06.2025

Проделанная работа: завершена на 100%

2. Прокладка водопроводной линии по ул. Байрамова в с. Ахты, Ахтынского района, РД на сумму 8 800 540 рублей.
Заказчик:
Подрядчик: ООО «Терра»
Размещено: 20.03.2025
Контракт № № 0303300091725000006 от 18.05.2025
Срок исполнения контракта - 10.06.2025
Проделанная работа: завершена на 100%
3. Прокладка водопроводной линии по ул. Пирсаидова и примыкания  в с. Ахты, Ахтынского района, РД на сумму 5545,18 рублей.
Заказчик: МБУ «УСЕЗ» МР «Ахтынский район»
Подрядчик: ООО «Терра»

Министерство туризма и дорожного хозяйства РД
По республиканской программе предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Дагестан из республиканского бюджета Республики Дагестан на софинансирование мероприятий, направленных на развитие туризма в муниципальных образованиях Республики Дагестан планируется обустройство улиц А.Алискерова, К.Агасиева переулок 2, Ленина(площадка старого моста), Н.Агаева, М.Айдынбекова. 
Общая  сумма  – 20 005 430 руб.
Республиканский бюджет – 10 000 000 руб.
Местный бюджет – 10 005 430 руб.
Заказчик: МБУ «УСЕЗ» МР «Ахтынский район»
Подрядчик: -
Размещено: -
Контракт №   от (сумма)
Стадия реализация проекта – выполнены работы на 0 %
Капитальный ремонт помещений Хрюгской СОШ под детский сад в с.Хрюг, Ахтынского района, РД. за счет местного бюджета.
Заказчик: МБУ УСЕЗ МР «Ахтынский район»
Подрядчик: ООО «Точка-М» (Исаева Фатимат Мамедовна – Магарамкент) 
Размещено: 21.04.2025
Контракт № 0303300091725000002 (сумма 7 013 250 рублей)
Срок контракта 


Асфальтирование улицы Пирсаидова 848м.




1. [bookmark: _GoBack]Асфальтирование следующих улиц:

· Переулок Ленина 2
· Улица Шахабаса Исмаилова
· Переулок Ленина 3
· Улица Махмуда Ибрагимова
· Переулок Ленина 6
· Улица Герейхана Палчаева
· Улица Руслана Ашуралиева
· Улица Ахеда Агаева
· Улицы Эльзы Ибрагимовой
· Улица Нагметуллаха Нурмагомедова
· Улица Пирали и Видады Эмировых

2. Прокладка водопроводной линии по улицам: 

· Переулок Ленина 2
· Улица Шахабаса Исмаилова
· Переулок Ленина 3
· Улица Махмуда Ибрагимова
· Переулок Ленина 6
· Улица Герейхана Палчаева
· Улица Руслана Ашуралиева
· Улица Ахеда Агаева
· Улицы Эльзы Ибрагимовой
· Улица Нагметуллаха Нурмагомедова
· Улица Пирали и Видады Эмировых

3. Освещение ул. Центральная с. Калук
4. Ремонт и очистка канала «Мегер хвал » в с. Ахты
5. Капитальный ремонт помещений Хрюгской СОШ
6. Капитальный ремонт здания Смугул
7. Благоустройство ул. Ахты,Ахтынского района
•	Переулок Ленина 2
•	Улица Шахабаса Исмаилова
•	Переулок Ленина 3
•	Улица Махмуда Ибрагимова
•	Переулок Ленина 6
•	Улица Герейхана Палчаева
•	Улица Руслана Ашуралиева
•	Улица Ахеда Агаева
•	Улицы Эльзы Ибрагимовой
•	Улица Нагметуллаха Нурмагомедова
•	Улица Пирали и Видады Эмировых
8. Строительство санузла в с. Ахты (парк Т. Хрюгского)
9. Расширение участка дороги по ул. Ленина в с. Ахты Ахтынского района (территории почты)
10. Прокладка водопроводной линии по ул. В. Эмирова в с. Ахты Ахтынского района
11.  Обустройство мусорных контейнерных площадок по селам муниципалитета.















