По государственной программе «Местные инициативы» проводимым Министерством экономики и территориального развития РД в 2025 г. успешно прошли конкурс и стали победителями 3 проекта:

1.	Установка ограждений прилегающей к общественной территории (кладбище) с. Ахты, Ахтынского района.

2.	Обустройство контейнерных площадок в с. Ахты, Ахтынский район

3.	Проведение уличного освещения в с. Смугул, Ахтынский район

Общая сумма трех проектов составило 13 354 900 из них:

- республиканского бюджета- 7 211 646 руб. (54%)

- местного бюджета- 2 777 818,8 руб. (20,8%)

- меценат-3 365 435,2 руб. (25,2)

Министерство экономики и территории

ального развития РД. Соглашение от 21 января 2025 г.

Установка ограждений прилегающей к общественной территории (кладбище) в с. Ахты, Ахтынский район

Сметная стоимость данного проекта – 6 344 740 руб., из которых средства:

- республиканского бюджета - 3 426 159,0 руб.

- местного бюджета - 1 319 706,0 руб.

- меценат -1 598 875,0 руб.

Заказчик:

Подрядчик: ООО «Дагремстрой» ( Ахты –Манатилов Суфьян К. субподряд  ООО «Терра»)

Размещено: 05.03.2025

Контракт № 0103200008425001235 от 04.04.2025

Акты выполненных работ на сумму – 3 153 329,78 руб.

Выполненные работы: Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м, Планировка площадей ручным способом, Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,7 м, Залит фундамент лицевой стороны. На сегодняшний день проводится работы по установки оград лицевой стороны.

Обустройство контейнерных площадок в с. Ахты, Ахтынского района

Сметная стоимость данного проекта – 4 539 600 руб. из которых средства:

- республиканского бюджета - 2 451 384,0 руб.

- местного бюджета - 944 236,8 руб.

- меценат -1 143 979,2 руб.

Заказчик:

Подрядчик: ООО «Дагремстрой» ( Ахты –Манатилов Суфьян К. субподряд  ООО «Терра»)

Размещено: 28.02.2025

Контракт № 0103200008425000862 от 28.02.2025 (сумма_____)

Стадия реализация проекта – выполнены работы на 40 %

Выполненные работы: Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом, Монтаж кровельного покрытия из профнастиля. Заказчик предложил поменять подрядчику ранее утвержденные мусоросборники ввиду увеличения объемов образования твердых коммунальных отходов на обслуживаемых территориях.

| Параметры | Первоначально предусмотренное оборудование | Предложенное новое оборудование |
| --- | --- | --- |
| Тип | Металлический | Металлический |
| Объем | 750 литров | 1100 литров |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 930 × 958 × 1060 | 1350 × 800 х 1180 |

По состоянию на 30 июля работы по монтажу кровельного покрытия находится на завещающем этапе. Металлические баки заказаны подрядчиком с г. Таганрог, Ростовской области. Ориентировочное дата прибытия мусоросборников в район 15.08.2025 год. Завершение   работ   по контракту – 01.09.2025

Проведение уличного освещения в с. Смугул Ахтынского района.

Сметная стоимость данного проекта – 2 470 560 руб., из которых средства:

- республиканского бюджета- 1 334 103,0 руб.

- местного бюджета- 513 876,0 руб.

- меценат-622 581,0 руб.

Заказчик:

Подрядчик: ООО «Дагремстрой» ( Ахты –Манатилов Суфьян К. субподряд  ООО «Терра»)

Размещено: 26.02.2025

Контракт № 0103200008425000737 от 31.03.2025 (сумма____)

Стадия реализация проекта – выполнены работы на 100 %

Выполненные работы: Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами, установка закладных деталей весом: до 20 кг, Установка стальных опор промежуточных. На сегодняшний день подрядчик заказал Кабель силовой с алюминиевыми жилами, Кронштейн для консольных и подвесных светильников, Светильники автомагистральные в количестве 82 шт, Зажимы анкерные, Хомуты к кронштейну.

Ожидаем завершение работ к 1.09.2025 год.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД

В рамках ФКГС в муниципалитете будут отремонтированы два парка по адресу:

- с. Ахты, ул. Ю. Герейханова 8 – 7 617 980 руб.

Федеральный бюджет – 4 518 420 руб.

Республиканский бюджет – 56 246 руб.

Местный бюджет – 3 043 314 руб.

Заказчик:

Подрядчик: ООО «ГРЭН» (Дербент) субподряд ИП «Сулейманова Л.И.

Размещено: 11.03.2025

Контракт №  0103200008425001493   дата (сумма_______)

Стадия реализация проекта – работы почти завершены

КС 2 и 3 закрыты на 1 055 833,87 руб. + 5 749 162,0 руб.

- с. Ахты, ул. Ахцахская 4 им. Гаджи Давуда – 10 327 190 руб.

Федеральный бюджет – 6 000 000 руб.

Республиканский бюджет – 50 000 руб.

Местный бюджет – 4 277 190 руб.

Заказчик: МБУ «УСЕЗ» МР «Ахтынский район»

Подрядчик: ООО «ГРЭН» (Дербент) субподряд ИП «Сулейманова Л.И.

Размещено: 14.03.2025

Контракт № 0103200008425001739 дата (сумма 10 327 190)

Стадия реализация проекта –работы почти завершены

КС 2 и 3 закрыты на 2 861 464,00 руб. + 5 960 293,0 руб.

Общая сумма 2-х проектов составило - 17 945 170 руб. из них:

Федеральный бюджет – 10 218 420 руб.

Республиканский бюджет – 106 246 руб.

Местный бюджет – 7 320 504 руб.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РД

МОЙ ДАГЕСТАН – МОИ ДОРОГИ в 2025 году будут выделяться из республиканского бюджета 8640444 рублей. Общая сумма 17 757 760 руб.

Асфальтирование улицы Кадыра Пирсаидова в с. Ахты

Заказчик: МБУ «УСЕЗ» МР «Ахтынский район»

Подрядчик: ООО «Специализированное строительно-монтажное управление» (Махачкала Исаев Арслан Абдурагимович)

Контракт № 0103200008425004033  от 25.06.2025   (сумма 15 955 000,00 руб. (занижение суммы на 1 202 760 )

Стадия реализация проекта – выполнены работы на 0 %

Дата окончания исполнения контракта – 30.07.2025

Ремонт подъезда от автомобильной дороги Магарамкент - Ахты - Рутул к с.Ахты, км 0 - км 3,9 (Ленина и А.Байрамова)

Контракт  № 08032000147250000050001

Заказчик: ГКУ "ДАГЕСТАНАВТОДОР"

Подрядчик: ООО «Елена» (Махачкала)

Стоимость проекта: 69 610 776,00 ₽

Дата начала исполнения контракта - 04.03.2025

Дата окончания исполнения контракта (срок исполнения контракта) - 30.10.2025

Капитальный ремонт автомобильной дороги Ахты - Курукал - Хнов с подъездом к детскому санаторию, км 0 - км 3,2, Ахтынский район, Республики Дагестан

Контракт  № 0803200014725000024

Заказчик: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Подрядчик: ООО «ЗН Югстрой»

Стоимость проекта: 167 732 575 ₽

Дата начала исполнения контракта -

Дата окончания исполнения контракта (срок исполнения контракта) -

Республиканская Инвестиционная программа

Реконструкция водопровода Леке-дере-Ахты с нового источника Лала-дере-Ахты Республики Дагестан

Республиканский бюджет – 344 175 310.00 рублей

Заказчик: МБУ УСЕЗ МР «Ахтынский район»

Подрядчик: ООО «Капитал» (Кизилюрт –Магомедов Гамзат С.)

Размещено: 19.03.2025

Контракт № 0103200008425000141   дата (сумма 344 175 310.00 рублей)

(на 2025 год 100 000 000 руб., на 2026 год -132 259 560, 0 руб, на 2027 год- 111 915 750, 0 рублей)

Срок контракта 31.12.2027 г

На 03.11.2025 КС закрыты на 18 млн. предусмотрен лимит в текущем году 100 млн.

По району заложено 5 км водопровода. (по проекту 9 км).

Работы выполнены на 60%

Устройства резервуаров находятся на стадии заливки. 1 резервуар залит. (планируется 3).

На выполненные работы готовятся КС.

Проекты за счет местного бюджета.

- Прокладка водопроводной линии по ул. Ленина в с. Ахты, Ахтынского района, РД на сумму 9 337 700 рублей.

Заказчик:

Подрядчик: ООО «Терра»

Размещено: 21.03.2025

Контракт № № 0303300091725000005 от 18.05.2025

Срок исполнения контракта - 10.06.2025

Проделанная работа: завершена на 100%

- Прокладка водопроводной линии по ул. Байрамова в с. Ахты, Ахтынского района, РД на сумму 8 800 540 рублей.

Заказчик:

Подрядчик: ООО «Терра»

Размещено: 20.03.2025

Контракт № № 0303300091725000006 от 18.05.2025

Срок исполнения контракта - 10.06.2025

Проделанная работа: завершена на 100%

- Прокладка водопроводной линии по ул. Пирсаидова и примыкания  в с. Ахты, Ахтынского района, РД на сумму 5545,18 рублей.

Заказчик: МБУ «УСЕЗ» МР «Ахтынский район»

Подрядчик: ООО «Терра»

Министерство туризма и дорожного хозяйства РД

По республиканской программе предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Дагестан из республиканского бюджета Республики Дагестан на софинансирование мероприятий, направленных на развитие туризма в муниципальных образованиях Республики Дагестан планируется обустройство улиц А.Алискерова, К.Агасиева переулок 2, Ленина(площадка старого моста), Н.Агаева, М.Айдынбекова.

Общая  сумма  – 20 005 430 руб.

Республиканский бюджет – 10 000 000 руб.

Местный бюджет – 10 005 430 руб.

Заказчик: МБУ «УСЕЗ» МР «Ахтынский район»

Подрядчик: -

Размещено: -

Контракт №   от (сумма)

Стадия реализация проекта – выполнены работы на 0 %

Капитальный ремонт помещений Хрюгской СОШ под детский сад в с.Хрюг, Ахтынского района, РД. за счет местного бюджета.

Заказчик: МБУ УСЕЗ МР «Ахтынский район»

Подрядчик: ООО «Точка-М» (Исаева Фатимат Мамедовна – Магарамкент)

Размещено: 21.04.2025

Контракт № 0303300091725000002 (сумма 7 013 250 рублей)

Срок контракта

Асфальтирование улицы Пирсаидова 848м.

- Асфальтирование следующих улиц:

- Переулок Ленина 2

- Улица Шахабаса Исмаилова

- Переулок Ленина 3

- Улица Махмуда Ибрагимова

- Переулок Ленина 6

- Улица Герейхана Палчаева

- Улица Руслана Ашуралиева

- Улица Ахеда Агаева

- Улицы Эльзы Ибрагимовой

- Улица Нагметуллаха Нурмагомедова

- Улица Пирали и Видады Эмировых

- Прокладка водопроводной линии по улицам:

- Переулок Ленина 2

- Улица Шахабаса Исмаилова

- Переулок Ленина 3

- Улица Махмуда Ибрагимова

- Переулок Ленина 6

- Улица Герейхана Палчаева

- Улица Руслана Ашуралиева

- Улица Ахеда Агаева

- Улицы Эльзы Ибрагимовой

- Улица Нагметуллаха Нурмагомедова

- Улица Пирали и Видады Эмировых

- Освещение ул. Центральная с. Калук

- Ремонт и очистка канала «Мегер хвал » в с. Ахты

- Капитальный ремонт помещений Хрюгской СОШ

- Капитальный ремонт здания Смугул

- Благоустройство ул. Ахты,Ахтынского района

•	Переулок Ленина 2

•	Улица Шахабаса Исмаилова

•	Переулок Ленина 3

•	Улица Махмуда Ибрагимова

•	Переулок Ленина 6

•	Улица Герейхана Палчаева

•	Улица Руслана Ашуралиева

•	Улица Ахеда Агаева

•	Улицы Эльзы Ибрагимовой

•	Улица Нагметуллаха Нурмагомедова

•	Улица Пирали и Видады Эмировых

- Строительство санузла в с. Ахты (парк Т. Хрюгского)

- Расширение участка дороги по ул. Ленина в с. Ахты Ахтынского района (территории почты)

- Прокладка водопроводной линии по ул. В. Эмирова в с. Ахты Ахтынского района

- Обустройство мусорных контейнерных площадок по селам муниципалитета.