



РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ  РАЙОН»

                                                                         
 «23»  мая  2017 г.                                                                             № 113

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О подготовке  и проведении  праздничных  мероприятий,                     посвященных  традиционному празднику  лезгинского                             героического  эпоса «Шарвили».

          1. Провести  праздник  лезгинского народного  героического   эпоса  «Шарвили»  29 июля 2017 года в с.Ахты.
          2. Утвердить  состав  организационного  комитета  по подготовке и проведению  праздничных   мероприятий,  посвященных   традиционному  лезгинскому  народному  героическому  празднику «Шарвили» (прилагается).
          3. Утвердить  план   мероприятий по подготовке и проведению  праздника «Шарвили» (прилагается).
          4. Главам сельских  поселений, учреждениям  культуры и образования  разработать  планы мероприятий по  подготовке  и проведению  праздничных  и спортивных  мероприятий, посвященных празднику «Шарвили».
           5. Контроль  за исполнением   настоящего   постановления оставляю за собой.


Глава МР «Ахтынский район»                                        О.М.Абдулкеримов.



                                                                    

                                                                     
                                                                     Приложение № 1 к постановлению главы 
                                                                     МР «Ахтынский район» от 23.05.2017г.№113


СОСТАВ
организационного  комитета  по подготовке и проведению праздничных                          мероприятий, посвященных  празднику «Шарвили»
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	Абдулкеримов О.М.
	- Глава МР «Ахтынский район» (председатель оргкомитета);

	
	
	

	2
	Шуаев А.И.
	- зам.Главы МР «Ахтынский  район»(зам.пред.оргкомитета);

	
	
	

	3
	Ганиев М.Х.
	-зам.главы МР «Ахтынский  район» (зам.пред.оргкомитета);


	4
	Гамзаев Р.Г.
	- зам.главы МР «Ахтынский район»,(зам.пред.оргкомитета);


	5
	Гаджиев А.А.
	-начальник управления образования;


	6
	Гаджиев А.Г.
	- начальник управления с\хозяйства;


	7
	Палчаев А.Н.
	- председатель райСобрания;


	8
	Исмаилова Н.Д.
	- гл.специалист МР «Ахтынский район» по делам  молодежи, спорта и туризма;


	9
	Мирзоев А.Н.
	-начальник финансового управления;


	10
	Эфендиев Н.Б.
	- глава СП «сельсовет Ахтынский»;


	11
	Рагимов А.А.
	- зам.директора КДЦ;


	12
	Агаева А.Г.
	- зам.директора КДЦ;


	13
	Эфендиев А.А.
	- начальник ЖКХ;


	14
	Шерифалиев Д.Ш.
	- редактор газеты «Новый мир»;


	15
	Велиев Х.Х.
	- председатель общественной палаты района;


	16
	Исмаилов А.М.
	- председатель общественной палаты района;


	17
	Мамалиев  К.Г.
	- председатель АНО «Возрождение» Ахтынского района;


	18
	Дагларов А.Ф.
	- директор Ахтынского филиала краеведческого музея;


	19
	Магомедов Р.Г.
	- военком  объединенного военного комиссариата;


	20
	Ахмедов М.Н.
	- начальник ОВД;


	21
	Имамов А.Ж.
	- начальник УЗСН;


	22
	Исмаилова М.Д.
	- и.о.главного врача ЦРБ;


	23
	Каземетов К.М.
	- председатель Совета  старейшин района.
















































                                                                     Приложение № 2 к постановлению главы 
                                                                     МР «Ахтынский район» от 23.05.2017г.№113

                                                                               ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению праздника  лезгинского  народного героического эпоса «Шарвили»

1. Подготовить список приглашаемых на праздник: руководящих работников Республики, депутатов ГД РФ, народного Собрания РД, представителей  муниципальных  образований городов и районов  республики, деятелей  науки и культуры, представителей  прессы, знатных  людей района и Республики. Выслать  приглашения  на праздник «Шарвили».
         До 25 июня 2017 г. Оргкомитет, администрация МР «Ахтынский район».

1. Подготовить  пригласительные  билеты (200 шт.), баннеры, лозунги, плакаты, посвященные  празднику эпоса «Шарвили».
       Май - июль 2017 года. Оргкомитет.

1. Регулярно  публиковать  и передавать  в средствах  массовой  информации  материалы о проводимых  мероприятиях в связи  с праздником «Шарвили» организовать  видеосъемку хода  подготовки  и проведения праздника.
         Май – июль 2017 года. Редакция газеты «Новый мир», АТВ.

1. Определить дату и провести  встречу  с начальниками  управлений культуры и спорта г.г.Дербент, Дагестанские Огни,  районов южного  Дагестана для  обсуждения вопросов  организации  праздничных  майданов и  спортивных  мероприятий.
          Июль 2017 года.  Оргкомитет.

1. Привести   в порядок  памятные   исторические  места, старые кварталы в райцентре и на территории  населенных   пунктов района, лестницу на склоне  горы «К1елез-хев», провести  ремонтные  работы ротонды (побелка, штукатурка).
         Июль  2017 г. УЖКХ, СП «сельсовет Ахтынский».

1. Подготовить  письмо в Министерство  культуры РД  по участию   в празднике  лезгинского  народного  героического  эпоса «Шарвили»  коллектива  лезгинского драмтеатра им.С.Стальского.
          До 10 июля 2017 г. Администрация МР «Ахтынский  район».

1. Обратиться к руководству РГВК «Дагестан» о направлении на праздник  эпоса «Шарвили»  съемочную бригаду для  освещения  праздничных мероприятий.
           До 10 июля 2017 г. Администрация МР «Ахтынский  район».

1. Обратиться  в Министерство  печати и  массовым  коммуникациям, национальное  радио, дирекциям  республиканских  изданий газет, информационное  агентство «РИА Дагестан»  с просьбой  направить  в с.Ахты  репортеров  и журналистов для  освещения  праздничных  мероприятий в республиканских  СМИ и СМК.
          До 10 июля 2017 г. Администрация МР «Ахтынский район».

1. Подготовка  спортивной  части  праздника (соревнования  по  метанию камня, поднятию  гирь, армспорту) определить  место проведения спортивных  мероприятий, призовой фонд, судейскую  коллегию.
           До 15 июля 2017 г. гл.специалист администрации МР «Ахтынский   
           район» по  делам молодежи, спорта  и туризма.

1. Разработать сценарий  проведения праздника «Шарвили».
          Май-июль 2017 г. Оргкомитет. 

1. Проконтролировать  ход работ по благоустройству, очистке парков им.Т.Хрюгского и В.Эмирова.
           к 20 июля 2017 г. Оргкомитет.

1.   Оформление  наглядными  средствами  дорогу от арки обелиска и внутренние улицы   
   райцентра.
             27-28 июля 2017 г. Управление  образования, КДЦ, УЖКХ, СП «сельсовет   
             Ахтынский».

1. Организовать  встречу  гостей  праздника у границы района  руководством и общественностью района, школьниками, танцевальными  коллективами  школы  искусств, работниками  КДЦ в национальных  костюмах,  джигитами на конях.
             29.07.2017 г. Школа  искусств, Управление образования, КДЦ.

        14. Подготовить  и наглядно  оформить  майданы:
                  1) около Управления социальной защиты – Агульский район
                          Ответственный : Имамов А.Ж.
                  2) около  музея  культуры искусств – Магарамкентский район
                          Ответственный – Гаджиев К.;
                  3) около районного дома культуры – Докузпаринский  район
                          Ответственный – Рагимов А.А.;
                  4) около ДСЮШ № 1
                          Ответственный – Гажиев М.Г.;
                  5) напротив ДСЮШ № 1 на спортивной площадке – Дахадаевский район
                          Ответственный – Мусанабиева М.Г.;
                  6) напротив  ДСЮЩ №1 на спортивной площадке – Кайтагский  район
                           Ответственный – Агамугланов А.Г.;
                  7) около  входа  в зал  районного дома культуры      
                           Ответственный – г.Дербент, г.Дагестанские  огни;
                  8)  около  верхнего арочного моста  - Рутульский  район 
                            Ответственный  -  Фарадженв П.Ф.;
                  9) напротив  читального зала – Хивский  район
                            Ответственный – Агаева А.Г.
                  10) около прокуратуры района – Курахский  район
                             Ответственный  - Агамугланов А.Г.;
                  11) около дома Ганиевых – С.Стальский  район
                              Ответственный – Арухов Ш.Г.;
                      На всех  майданах  организовать  выступления участников    художественной      
        самодеятельности  с 9 часов  утра.
                              29.07.2017 г. Ответственный за майданы.
                   15. На площадке «К1елез  хев»  установить  флаги, баннеры,   
        звукоусилительную      технику,  микрофоны.
                             29.07.2017 г. МКУК КДЦ.
                   16. В парке им.В.Эмирова  и других людных местах в день  праздника  
       организовать      работу по торговле  прохладительными  напитками, чаем, булками и 
       т.д.
                             1.07.2017 г. Эфендиев Р.К., Эфендиев Н.Б.
                   17. Всем  руководителям   организаций, учреждений и предприятий района    
       привести  в надлежащий  вид  прилегающие  территории, фасады зданий, произвести  
       их      побелку и покраску.
                            До 28  июля 2017 г. Руководители  учреждений и  организаций  района,      
                           сельадминистрации, Роспотребнадзор  по Ахтынскому району
             18. Организовать   участие  в праздничных  мероприятиях  активов  сел, депутатов  
       сельских  Собраний, общественников, старшеклассников – отличников учебы,   
       учительских        коллективов.
                            29  июля 2017 г. Главы сельских  поселений.
          
              19.Директору  филиала  краеведческого   музея  подготовить   и провести  
        экскурсию   по залам музея  гостей и   участников  праздника.
                            28-29 июля – 1 июля 2017 г. Дагларов А.Ф.

               20. У  центрального входа  в парк  им.В.Эмирова открыть  выставку   учащихся 
        школ  района.
                            29 июля 2017 г. Мусаев Ш.М., Аллахвердиева М.


               21. Подготовить  отдельный  план  мероприятий по обеспечению   общественного  
          порядка  на период  подготовки  и проведения  праздника «Шарвили»  в райцентре и 
          населенных   пунктах  и местах  проведения   майданов, спортивных   мероприятий
                             июнь 2017 г. Ахмедов М.Н., Гамзаев Р.Г.

                 22. Определить  места  стоянки  автотранспорта,  прибывающих с гостями на 
         праздник     «Шарвили», во дворе  ПТУ  и у  автостанции.
                            До 10  июля 2017 г. ПТУ-29,ГИБДД.
                 23. Обеспечить  медицинское  обслуживание  участников  торжественных  
         мероприятий, посвященных  празднику  «Шарвили», организовать   дежурство  
         машины  скорой  помощи   в парке  им.В.Эмирорва  с 9.00  до конца  праздника.
                             29 июля 2017 г. Исмаилова И.Д.

                24. Обеспечит  общественный   порядок в день  проведения  праздника 
         «Шарвили» в  райцентре. Прекратить  движение  автотранспорта  по ул.ул.В.Ленина, 
          Алискерова,   Байрамова с 8-00 до 15-00.
                        29 июля 2017 года ОВД.

                25. Обеспечить  бесперебойную  подачу  электроэнергии  в день  проведения  
          праздника «Шарвили»
                        29 июля 20176 года РЭС.

                26. Обратиться   к главам  МО «Агульский  район»,»Табасаранский район»,   
         «Хивский  район», «Докузпаринский район», «Магарамкентский район», 
         «С.Стальский  район»,  «Курахский  район», «Дахадаевский район», «Кайтагский  
         район», «Рутульский  район»,  «Дербентский район», г.г.Дербент, Дагестанские   
        Огни об  организации майданов, участии  их  спортсменов  в спортивных  
        мероприятиях, творческих  конкурсах.
                        До 15 июля 2017 года. Администрация МР «Ахтынский район».

                27. Обратиться в ФНЛК, лезгинские  диаспоры  с предложением  принять   
        участие  в празднике  лезгинского  народного  героического  эпоса «Шарвили».
                        До 15 июля 2017 года. Администрация  МР «Ахтынский  район».

                28. Подготовить  и провести   конкурс  на лучшего  чтеца эпоса «Шарвили»,    
        рисунков  «Яркие краски Шарвили».
                      До 20 июля 2017 года. Управление образования, ДДТ, школа искусств, 
                     МКУК  КДЦ.
               29. Подготовить  художественную  программу  праздничного концерта, план            
        сценарий  праздничных  мероприятий на  «Ротонде».
                       До  10 июля 2017 г. Оргкомитет, МКУК КДЦ.
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