Приложение

к муниципальной целевой Программе

"Профилактика терроризма и экстремизма

в МР «Ахтынский район» на 2022-2026 годы"

Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы

Наименование муниципальной целевой программы - "Профилактика терроризма и экстремизма в МР «Ахтынский район» на 2022-2026 годы"

| N пп | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения |  | Источник финансирования | Общий объем финансирования | (млн. руб.): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. Организационные и правовые меры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг, анализ, корректировка муниципальных правовых актов, иных документов (приказы, уставы, положения, планы, др.) в сфере профилактики и противодействия экстремизму и терроризму в соответствии со Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. | Аппарат АТК МР «Ахтынский район». | 2022-2026 |  | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Проведение заседаний антитеррористической комиссии МР «Ахтынский район» по вопросам противодействию террористической и экстремистской деятельности на территории МР «Ахтынский район». | Председатель АТК МР «Ахтынский район». | 2022-2026 |  | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. Мониторинг экстремистских и террористических угроз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мониторинга ситуации в сфере профилактики экстремизма и терроризма на территориях сельских поселений. | Главы администраций СП. | 2022- 2026 годы |  | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Мониторинг хода реализации на всех этапах исполнения муниципальной программы по профилактике терроризма и экстремизма на 2022 - 2026 годы". | Аппарат АТК МР «Ахтынский район». | 2022- 2026 годы |  | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Выявление и пресечение фактов распространения (в том числе с использованием сети Интернет) экстремистских материалов и экстремистской идеологии, а также иных материалов и идеологий религиозных организаций и объединений, запрещенных на территории Российской Федерации. | Постоянно действующая группа по противодействию идеологии терроризма при АТК МР «Ахтынский район». | 2022- 2026 годы |  | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4 | Выявление и пресечение фактов распространения (в том числе с использованием сети Интернет) материалов возбуждающие ненависти либо вражду, унижение достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к какой-либо социальной группе, в том числе путем распространения призывов к насильственным действиям. | Постоянно действующая группа по противодействию идеологии терроризма при АТК МР «Ахтынский район»; МО МВД России «Ахтынский» (по согласованию). | 2022 - 2026 годы |  | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5 | Мониторинг социальных сетей сети Интернет на предмет склонения, вербовки или вовлечение отдельных лиц, в первую очередь молодежи, в деятельность экстремистских сообществ и организаций, в том числе для участия в несанкционированных публичных мероприятиях (включая протестные акции), массовых беспорядков, привлечение к участию в них несовершеннолетних лиц. | Постоянно действующая группа по противодействию идеологии терроризма при АТК МР «Ахтынский район»; МО МВД России «Ахтынский» (по согласованию). | 2022 - 2026 годы |  | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление мер по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении избирательных компаний различного уровня, общественно-политических, культурно-массовых и зрелищных мероприятий. | Главы администраций СП; МО МВД России «Ахтынский» (по согласованию); |  | 2022- 2026 годы | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Организация практических мер по завершению паспортизации объектов (территорий) религиозных организаций, расположенных на территории МР «Ахтынский район». | Главы администрации сельских поселений; имамы сельских мечетей (по согласованию) |  | 2022- 2026 годы | За счет средств религиозных организаций | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, оперативное принятие мер по устранению выявленных недостатков. | Районная межведомственная комиссия по обследованию объектов; МО МВД России «Ахтынский» (по согласованию); УНД и ПР ГУ МЧС России по РД (по согласованию). |  | 2022- 2026 годы | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4 | Оснащение потенциальных объектов террористических посягательств находящихся в муниципальной собственности и в ведение органов местного самоуправления, в том числе образовательных учреждений района современными инженерно-техническими средствами антитеррористической защищенности объекта (территорий); - ремонт оградительной стены Калукской СОШ; - строительство помещения охраны на первом этаже МКОУ «Какинская СОШ», МКОУ ДО Хрюгский детский сад «Соколенок», МКОУ ДО Ахтынский детский сад «Солнышко», МКОУ ДО Какинский детский сад «Орленок» | Руководители образовательных учреждений района. |  | 2022- 2026 годы | Местный бюджет | 4,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 3.5 | Выявление в населенных пунктах района пустующих домов, лиц, сдающих жилые помещения в поднаем и принятие необходимых мер препятствующих использованию этих домов экстремистскими силами, и фактов проживания в жилых помещениях граждан без регистрации. Своевременное информирование правоохранительных органов обо всех иностранцах, подозрительных лиц и транспорта прибывших на территорию населенных пунктов. | Главы администрации СП; МО МВД России «Ахтынский» (по согласованию). |  | 2022- 2026 годы | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Проведение учебно-тренировочных занятий с силами и средствами, предназначенными для минимизации последствий возможных террористических актов (по отдельному графику). | МКУ «Управление ГОЧС и ЕДДС администрации МР «Ахтынский район»»; Аппарат АТК МР. |  | 2022-2026 годы | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.6 | Подготовка, переподготовка и аттестация педагогических кадров, специалистов образовательных и культурных учреждений района, ответственных за проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (территорий) и противодействию идеологии терроризма и экстремизма. | МКУ «Управление ГОЧС и ЕДДС администрации МР «Ахтынский район»»; Аппарат АТК МР. |  | 2022- 2026 годы | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. Формирование установок толерантного сознания и профилактики экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение месячника по противодействию экстремизму и терроризму, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом. | МКУ «Управление образования администрации МР «Ахтынский район»»; МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации МР «Ахтынский район»»; Администрации СП; МО МВД России «Ахтынский» (по согласованию). |  | 2022- 2026 годы | Местный бюджет | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 4.2 | Проведение разъяснительной работы среди учащихся и молодежи по предупреждению террористических актов и соблюдению личной безопасности. | МКУ «Управление образования администрации МР «Ахтынский район»». |  | 2022- 2026 годы | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | Разработка и реализация мер, направленных на распространение в молодежной среде идей духовного единства и патриотизма, повышение межконфессионального общения: - классные часы, отрытые уроки, "круглые столы", диспуты, встречи с религиозными деятелями, вечера вопросов и ответов, тематические показы; - акций, форумов "Молодежь Ахтынского района против терроризма". | МКУ «Управление образованием МР «Ахтынский район»»; МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации МР «Ахтынский район»»; Администрации СП. |  | 2022- 2026 годы | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.4 | Проведение профилактических мероприятий по разъяснению учащимся правовых последствий за: - участие в противоправной деятельности террористической и экстремистской направленности; - участие в неформальных молодежных организациях антиобщественного и преступного толка; - заведомо ложные сообщения об актах терроризма и других правонарушениях террористической и экстремистской направленности. | МКУ «Управление образования МР «Ахтынский район»»; МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации МР «Ахтынский район»»; МО МВД России «Ахтынский» (по согласованию). |  | 2022- 2026 годы | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.5 | Проведение цикла «круглых столов» с заинтересованными руководителями учреждений и организаций района» общественных и религиозных организаций по вопросам профилактики проявления терроризма и экстремизма, укрепления нравственного здоровья в обществе, межнациональных отношений. | АНО «Информационное агентство Ахтынского района»; Аппарат АТК МР |  | 2022- 2026 годы | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.6 | Создание в библиотеках района информационных уголков антитеррористической направленности. | МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации МР «Ахтынский район»». |  | 2022-2026 годы | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.7 | Инициировать в мечетях, района систематическое обращение имамов мечетей, авторитетных религиозных деятелей к верующим во время пятничных намазов, направленное на формирование и поддержание веротерпимости, а также способствующее созданию у верующих оценки терроризма и экстремизма как неприемлемых способов решения конфликтных ситуаций. | Совет имамов района (по согласованию); Главы администрации СП; Аппарат АТК МР. |  | 2022-2026 годы | Финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.8 | Организация профессионального обучения и содействие в трудоустройстве лицам, добровольно отказавшимся от участия в террористической деятельности, а также лицам, отбывшим наказание за террористическую деятельность, по профессиям, востребованным на рынке труда Республики Дагестан. | ГКУ РД ЦЗН в МР «Ахтынский район»; Отдел экономики и земельно-имущественных отношений администрация МР «Ахтынский район». |  | 2022-2026 годы | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.9 | Проведение профилактической работы в отношении лиц, отбывших наказание за совершение преступлений террористического характера, изучение их образа жизни и занятости. Выработка совместно с органами социальной защиты и местного самоуправления мер, направленных на их ресоциализацию. | Постоянно действующая группа по противодействию идеологии терроризма при АТК МР «Ахтынский район»; МО МВД России «Ахтынский» (по согласованию); ГКУ РД ЦЗН, УСЗН и КЦСЗН в МР «Ахтынский район» (по согласованию). |  | 2022-2026 годы | финансирование не требуется | - | - | - | -- |  |  |  |
| 4.10 | Проведение с членами семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, бесед по разъяснению норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности. | МО МВД России «Ахтынский» (по согласованию); ГКУ РД ЦЗН, УСЗН, КЦСЗН в МР «Ахтынский район» по согласованию); Постоянно действующая группа по противодействию идеологии терроризма при АТК МР и администрациях СП. |  | 2022-2026 годы | финансирование не требуется | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.11 | Проведение с привлечением органов местного самоуправления, представителей официального духовенства Республики Дагестан, общественных организаций, психологов мероприятий по оказанию членам семей лиц, причастных к террористической деятельности (супруг, супруга (в т.ч. вдовец, вдова), родители, дети, усыновители, усыновленные, братья и сестры) психологической и правовой помощи. | МО МВД России «Ахтынский»(по согласованию); Постоянно действующая группа по противодействию идеологии терроризма при АТК МР и администрациях СП. |  | 2022-20226 годы | финансирование не требуется | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.12 | Организация и проведение ежегодного Дня памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. | МКУ «Управление образования МР «Ахтынский район»»; МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации МР «Ахтынский район»»; МО МВД России «Ахтынский» (по согласованию). |  | 2022-2026 годы | финансирование не требуется | - | - | - | - |  |  |  |
| 5. Информационно-пропагандистское обеспечение антитеррористической и антиэкстремистской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка и распространение по учреждения и организациям района буклетов, календарей, баннеров антитеррористического характера. | МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации МР «Ахтынский район»». | 2022- 2026 годы |  | Местный бюджет | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 |
| 5.2 | Подготовка и размещения в СМИ и на интернет-сайтах материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности. | АНО «Информационное агентство Ахтынского района»; Аппарат АТК МР. | 2022- 2026 годы |  | финансирование не требуется | - | - | - | - | - |  | - |
| 5.3 | Показ по местному телевидению видео-роликов антитеррористического характера. | АНО «Информационное агентство Ахтынского района». | 2022- 2026 годы |  | финансирование не требуется | - | - | - | - | - |  | - |
| 5.4 | Регулярное обновление антитеррористических стендов, созданных в образовательных учреждениях района. | Руководители образовательных учреждений | 2022-2026 годы |  | финансирование не требуется | - | - | - | - | - |  | - |
| 5.5 | Подготовка и распространение в СМИ, в том числе сети Интернет видеоматериалов с участием лиц выделенной категории (отбывших наказание за совершение преступлений террористического характера, родителей лиц выехавших в Сирию для участия в МТО) с раскаянием и призывами отказаться от террористической и экстремисткой деятельности. | Постоянная действующая группа по противодействию идеологии терроризма при АТК МР «Ахтынский район» совместно с местным телевидением «Ахты ТВ». | 2022-2026 годы |  | финансирование не требуется | - | - | - | - | - |  | - |