План мероприятий

по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективное

государственное управление» МР «Ахтынский район» на 2015 год.

|  | Мероприятие | Ожидаемый результат | Cрок | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I.Проведение эффективной кадровой политики |  |  |  |
| 1.1 1.2 | Продолжить работу по подготовке кадрового резерва, проведение конкурсного отбора руководителей учреждений и организаций района Составление договоров на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв | Обеспечение открытости при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы Переподготовка и повышение квалификации работников | Постоянно Январь-март 2015 год | Управление делами администрации МР»Ахтынский район» Управление делами администрации МР»Ахтынский район» |
| 1.3 | Проведение в образовательных учреждениях встреч старшеклассников с муниципальными служащими на тему «Служба государству-служба обществу» | Повышение престижа муниципальной службы | Апрель-май 2015 г | Управление образования, директора школ, главы сельских поселений |
| 1.4 | Проведение семинаров с муниципальными служащими | Повышение квалификации муниципальных служащих | Январь, декабрь 2014 г. | Управление делами администрации МР «Ахтынский район» |
|  | 2. Повышение уровня информационной открытости власти |  |  |  |
| 2.1. | Анализ деятельности глав сельских поселений по соответствую стандарту информационной открытости | Открытость работы муниципальных органов | В течение года | Отдел информационных технологий |
| 2.2 | Обязательное проведение общественного обсуждения закупок товаров, работ услуг для обеспечения района | Обеспечение открытости, прозрачности информации о контрольных закупках | В течение года | Отдел экономики администрации МР «Ахтынский район» |
| 2.3 | Разработка программы социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | Развитие систем информирования жизни молодежи в обществе | Февраль-март 2015 г. | Отдел спорта, молодежной политики и туризму администрации МР «Ахтынский район» |
|  | 3. Обеспечение открытости бюджета |  |  |  |
| 3.1. | Формирование проекта районной инвестиционной программы, районного бюджета на 2016 год. | Размещение материалов на сайте администрации МР «Ахтынский район» | IV квартал 2015 г. | Финансовый отдел |