 

План мероприятий 
администрации муниципального района «Ахтынский район»  по реализации приоритетного   проекта развития  Республики Дагестан «Человеческий капитал» (подпроекты «Просвещенный Дагестан», «Культура и  культурная политика Дагестана», «Здоровый Дагестан» и «Социальная защита».)

	
	Мероприятия 
	Ожидаемый результат
	Срок исполнения
	Исполнитель (структурное подразделение, ф.и.о. должность)
	Статус исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. Языки народов Дагестана

	

	1.1.
	Проанализировать состояние работы по преподаванию родного языка в школах района и по результатам подготовить предложения по улучшению этой работы
	Улучшение качества преподавания родного языка
	Февраль 2015 г.
	Управление образования, руководители образовательных учреждений
	

	1.2.
	Подготовить и провести семинар учителей- родного языка со следующей повесткой дня: «О применении современных методов с применением технических средств в процессе обучения родного языка»
	Выявление и пропаганда передового опыта ведущих учителей родного языка школ района.
	Март
2015г.
	Управление образования, спец ИМЦ
	

	1.3.
	Ежегодно провести районный конкурс «Лучший учитель родного языка»
	Выявление лучшего учителя
	ежегодно
	Управление образования, ИМЦ
	

	1.4.
	Регулярно с учетом качества обучения детей  пропагандировать работу лучших учителей района, издавать буклеты об их работе, выступления на страницах местной газеты.
	Обмен опытом и внедрение новых методов в образовательный процесс.
	регулярно
	ИМЦ, Управления образования
	

	1.5.
	Провести на базе Ахтынской средней общеобразовательной школы семинар руководителей метод объединений родного языка и литературы образовательных школ района по вопросам улучшения качества обучения детей.
	Практическую помощь преподавателям школ
	Март
2015г.
	ИМЦ, Управления образования
	

	1.6
	Подготовка и проведение школьных и районных олимпиад по родному языку и литературе
	Выявление одаренных детей

	Регулярно
весь
период
	Руководители школ, Управление образования
	

	1.7
	Проверить состояние работы учителей родного языка и литературы 3-х средних общеобразовательных школ и результаты внести на  рассмотрение Совета руководителей общеобразовательных учреждений района принять рекомендации по совершенствованию.
	Улучшение обучения детей
	Декабрь 2015 г.
	Управление образования
	

	1.8
	Совместно с министерством образования и науки РД, принять меры по обеспечению учащихся учебниками и учебными пособиями.
	Весь
период
	

	Управление образования
	

	
	1. Русскоязычный Дагестан

	

	2.1.
	Повысить интерес населения к изучению русского языка, провести работу по ее пропаганде, преимущества знания языка посредством проведения научно-практических конференций, диспутов и Т.Д.
	
	Январь 
2015 г.
	Управление образования, руководители школ
	

	2.2.
	Проанализировать состояние работы методобъединений русского языка и литературы, пропагандировать опыт лучших методобъединений.
	
	Февраль
2015г.
	Управление образования
	

	2.3.
	Проверить деятельность и результаты работы учителей русского языка и литературы по внедрению новых методик и технологий в процессе обучения
	
	Апрель 2015 г.
	Управление образования
	

	2.4.
	Подготовить и выпустить буклет о работе 2-х лучших учителей русского языка и литературы
	
	Октябрь
2014г.
	Управление образования и ИМЦ
	

	2.5.
	Совместно с Министерством образования и науки рассмотреть вопрос об обеспеченности школ района необходимым количеством учебников и методических материалов.
	
	Август 
2014 г.
	Управление образования
	

	2.6.
	Проанализировать результаты ЕГЭ по русскому языку, литературе, наметить конкретные мероприятия по улучшению качества подготовки учащихся
	
	Весь
период
	Управление образования
	

	2.7
	Оказать практическую помощь учителям русского языка и литературы в составлении тематических, поурочных планов.

	
	Весь
период
	Управление образования
	

	2.8.
	Совместно с институтом повышения квалификации педагогических кадров, рассмотреть вопрос о проведении в районе курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы.
	
	Февраль 2015 г.
	Управление образования и институт повышения квалификации пед.кадров.
	

	2.9.
	Выявить и провести беседы со студентами, выходцами из Ахтынского района, обучающихся в ВУЗах о том, чтобы после окончания учебы возвратиться в район. Предусмотреть возможность предоставления учебной нагрузки.
	
	Апрель 2015 г.
	Управление образования
	

	2.10
	На базе одной или двух школ организовать проведение открытых уроков, с приглашением учителей из других школ района
	
	Март
2015г.
	Управление образования, руководители школ.
	

	2.11
	Проконтролировать работу учителей русского языка по внедрению новых государственных стандартов в .5-6 классах, оказать им практическую помощь в организации учебного процесса.
	
	Весь период
	Управление образования
	

	
	1. Англоязычный Дагестан

	
	
	
	

	3.1.
	Разработать проект программы по популяризации знаний английского языка в районе, обеспечивающий повышение интереса населения к изучению английского языка.
	
	Январь 2015 г.
	Управление образования
	

	3.2.
	Обеспечение финансирования программы по популяризации знаний английского языка в Республике Дагестан.
	






	Январь 2015 г.
	Министерство образования и науки РД, управление образования


	

	
	    4.Информационные технологии в образовании

	4.1
	Обеспечение  взаимодействия между  инициаторами проекта «Информационные  технологии в образовании, органами  самоуправления и администрациями школ РД.
	Эффективное  взаимодействие
	Январь 2015 г.
	Министерство образования и науки РД, управление образования.
	

	4.2
	Участие  в процессе формирования и адаптации материалов  образовательных программ.
	Содействие в процессе формирования и адаптации.
	Январь-февраль 2015 г.
	Управление образования, Министерство образования и науки РД.
	

	4.3
	Мониторинг хода реализации проекта в общеобразовательных организациях  района.
	Отчет о результатах реализации проекта за 2014 г.
	Февраль 2015г.
	Управление образования
	

	4.4
	Продолжение проведения мониторинга
	
	Весь период
	Управление образования, общеобразовательные школы
	

	
	5.Ислам и  просвещение

	5.1
	Проконтролировать работу  руководителей школ района по повышению  качества преподавания в рамках  школьного курса «Основы мировых религий».
	
	Февраль 2015г.
	Руководители образовательных школ, управление образования
	

	5.2
	Совместно с имамом  районной мечети организацию системы  исламского образования в районе, оказать им  практическую  помощь по формированию  рекомендаций для подготовки   типовых учебных планов, которым  должны  следовать преподаватели  при мечетях.
	Улучшение качества обучения детей
	Декабрь 2015г.
	Управление образования, имам Ахтынской  мечети.
	

	5.3
	Совместно с институтом повышения квалификации педагогических работников организовать  повышение квалификации преподавателей школ района, работающих  в рамках школьного курса «Основы мировой религии».
	Повышение уровня педагогических работников
	Октябрь 2015г.
	Управление образования, институт повышения квалификации
	

	5.4
	Провести  социологический  опрос  родителей, дети  которых   обучаются  в начальных  классах о необходимости школьного курса «основы мировых религий» и на  какие циклы необходимо  обратить  внимание из этой группы.
	Учет мнения родителей  при выборе курса
	Август 2015 г.
	Управление образования.
	

	
	6.Изменения в системе дошкольного образования

	

	6.1.
	Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению  ФГОС ДО на 2014-2015г.г.
	Придание плановости работе и учет основных мероприятий 
	
До 12.01.2014г.
	Управление образования Мусаева Г.Г., специалист 
	

	6.2.
	Ознакомление с утвержденным  перечнем примерных программ перечня  
	Осведомление и изучение всеми работниками дошкольных учреждений примерных программ
	
	
	

	6.3.
	Обеспечение соответствия  нормативной базы требования  ФГОС ДО (внесение изменений и  дополнений  в Устава в Устава дошкольного  учреждения )
	Приведение Уставов дошкольных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС 
	
2014-2015 годы
	Зав. Дошкольных учреждений администрации МР «Ахтын6ский район»
	

	6.4.
	Разработка и выполнение  плана – графика повышения  квалификации  педагогических и руководящих работников  
	Повышение квалификации педагогических работников 
	
2014-2015 годы
	Управление образования Мусаева Г.Г., специалист
	

	6.5.
	Методическое  сопровождение по вопросам  ведения и реализации  ФГОС ДО (консультации, семинары, конкурсы) 
	Улучшение методической работы 
	
2014-2015 годы
	

	

	6.6.
	Участие в научно-практических  мероприятий  по вопросам введения и реализации ФГОС 
	
	
2014-2015 годы
	Управление образования 
	

	6.7.
	Обобщение передового педагогического опыта, подготовка и издание буклетов публикации 
	Пропаганда передового опыта 
	
2014-2015 года
	
	

	6.8.
	Разработка мероприятий, направленных на обеспечений соответствия дошкольных учреждений санитарно-
гигиеническим  требованиям 
	 Улучшение санитарно-гигиенических условий дошкольных учреждений 
	До 05.09.2014 года
	
	

	
	
7.«Школа будущего» введение новых ФГОС  

	

	7.1.
	Подготовка педагогических кадров через курсы повышения  квалификации к введению  новых стандартов 
	Повышение квалификации  педагогических работников 
	
2013-2015г.г.
	Управление образования  Агаев М.Н., специалист 
	

	7.2.
	Развитие учебно-методической базы школ , в том числе  обеспечение  учебниками, учебно – методической  литературой и другими  информационными ресурсами 
	Укрепление материально-технической  базы школ 
	

2013-2015г.г.
	Руководители школ, Управление образования  Агаев М.Н., специалист 
	

	7.3.
	Разработка и внедрение основных общеобразовательных  программ  начального общего  образования, основного  общего образования 
	
	

2013-2015г.г. 
	Руководители  школ , Управление образования  Гюльметов С.Р. специалист 
	

	7.4.
	Создание  в образовательных школах рабочих групп по обновлению содержания образования на начальной основной ступени обучения 
	Улучшение качества работы педагогов 
	

2013-2015г.г.
	Руководители  школ , Управление образования  Гюльметов С.Р. специалист
	

	7.5.
	Подготовка нормативно- правового  обеспечения учебного процесса в условиях введения новых стандартов 
Внесение изменений в Уставы школ в соответствии с требованиями ФГОС 
	Подготовка документов локальных актов регламентирующих введение в ОУ ФГОС НОО 
	
2013-2015г.г.
	Управление образования  Агаев М.Н., специалист
	

	
	8.Обеспечение современного качества образования на основе совершенствования технологий 


	8.1.
	Организация работы проблемных семинаров по теме «Современные образовательные технологии» 
	Обучение педагогов 
	
2013-2015г.г.
	Управление образования  Агаев М.Н., специалист
	

	8.2
	Внедрение современных образовательных технологий на основе деятельного подхода, технологии критического мышления , проектного обучения 
	Обучение педагогов, мотивирования  на использование новых технологий 
	2013-2015г.г.
	
	

	8.3.
	Обеспечение внедрения на всех  ступенях обучения модели образовательного процесса на основе индивидуальных учебных программ в урочной и внеурочной деятельности.
	Оказание практической помощи педагогам и улучшение и практической деятельности.
	2013 – 2015 гг.
	Руководители ОУ управление образования Агаев М.Н. специалист.
	

	8.4.
	Создание условий для расширения доступа участникам образовательного процесса к информационным ресурсам сети интернет.
	Установка высокоскоростного интернета
	2013 – 2015 г.г.
	Управление образования Агаев М.Н. специалист
	

	8.5
	Введение новых форм, методов и средств оценки учебных достижений (рейтинговая оценка  портфолио учащихся , ЕГЭ, ГИА )
	Улучшение качества обучения
	2013 – 2015 г.г.
	Управление образования Агаев М.Н. специалист
	

	
	9.Совершенствование профориентационной работы.

	

	9.1.
	Разработка и внедрение эл ективных курсов  с целью ориентации на активную познавательную и исследовательскую работу учащихся на III ступени обучения.
	Разработка авторских элективных курсов
	2013 – 2015 г.г.
	Управление образования Агаев М.Н. специалист
	

	9.2.
	Вовлечение родителей в мониторинг состояния развития образования в районе, выбор профилей обучения, соответствующего запросом и потребностям учащихся и их родителей
	Подготовка мониторинговых программ
	2013 – 2015 г.г.
	Управление образования Агаев М.Н. специалист
	





	
	10.  Культура и традиции народов Дагестана
Расширение сети и укрепления материально-технической базы учреждений сферы культуры

	10.1
	Завершение ремонтных работ районной библиотеки МКДЦ
	Создание условий для сохранения культурного наследия
	декабрь
	Администрация МР «Ахтынский район»
	

	
	11.Поддержка межрегионального, всероссийского, международного культурного обмена

	11.1
	Проведение в районе фестивалей фольклора и традиционной культуры «Мелодии и ритмы Шалбуздага»
	Сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры как уникального нематериального
наследия народов Дагестана, формирование единого культурного пространства
	сентябрь
	«МКДЦ» района РДНТ
	

	11.2
	Организовать фотовыставку «Ахты - город в горах»
	Знакомство жителей района с историей и современностью сел и районного центра
	июль
	«МКДЦ» района
	

	11.3
	Проведение Дней культуры Ахтынского района в городе Махачкале
	Ознакомление жителей РД с культурными традициями района
	март
	«МКДЦ» района
	

	11.4
	Организация книжной ярмарки в районе
	Создание условий для обмена гуманитарными ценностями для поддержания культурных традиций, приглашение представителей книжного мира, налаживание связей между тремя участниками книжного процесса - читателями, издателями и продавцами книг
	октябрь
	«МКДЦ» района
	

	11.5
	Проведение выставок коллекций живописи, графики и декоративно - прикладного искусства музеями Ахтынского и Докузпаринского районов.
	Проведение выставок коллекций живописи, графики и декоративно - прикладного искусства музеями Ахтынского и Докузпаринского районов.
	июнь - декабрь
	«МКДЦ» района
	

	11.6
	Конкурс-фестиваль «С песней к Победе»
	
празднование 70-летия Победы
	апрель-
май
	«МКДЦ» района
	

	11.7
	Концертные представления
	празднование 70-летия Победы
	апрель-
май
	«МКДЦ» района
	

	11.8
	Участие в реализации долгосрочного проекта «Культура - детям Дагестана» для обеспечения возможности полноценного показа и восприятия учащимися художественного продукта в соответствующей художественной атмосфере
	Приобщение учащихся сельских школ к различным формам профессионального творчества через бесплатный абонемент
	март - декабрь
	«МКДЦ» района, управление образования района, администрация сельского поселения
	

	
	12.Стимулирование народного творчества, развитие культурно-досуговой деятельности

	12.1
	Организация районных фестивалей народного творчества и традиционной культуры «Играй, душа», «Пой, душа», «Наши обычаи», конкурс на лучший танец няпоттов Дагестана
	Организация не менее 3 районных фестивалей народного творчества и традиционной культуры
	Февраль-
май
сентябрь-
декабрь
	«МКДЦ» района, РУО
	

	
	13.Сохранение и развитие традиционной культуры и ремесел народов Дагестана
	

	13.1
	Продолжение работ по открытию центров традиционной культуры народов России в сельских поселениях
	Открытие центров традиционной культуры народов России в сельских поселениях района
	В течение года
	«МКДЦ» района, администрация сельских поселений района
	

	13.2
	Создание материалов «Изобразительное искусство Ахтынского раайона», восстановление работ по вышивке, резному дереву, керамике, резному камню и художественной меди
	Воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважение к культуре и искусству народов многонациональной России
	Март-
декабрь
	Музеи района
	

	13.3
	Участие в реализации подпрограммы развития местных промыслов «традиции Дагестана» государственной программы РД
	Подготовка специалистов по народным промыслам, создание и оснащение мастерских современным оборудованием, разработка новых
	Январь-
декабрь
	Администрация МР «Ахтынский район»
	

	13.4
	«Развитие народных художественных промыслов на 2014- 2016 годы», утвержденной постановлением Правительства РД от 13 декабря 2013 г. № 651
	видов и улучшение качества изделий народных художественных промыслов
	
	
	

	13.5
	Расширение системы подготовки специалистов по традиционным народным промыслам
	Заключение соглашений с предприятиями, сохранение существующих рабочих мест
	Январь-
июль
	РУО, «МКДЦ» района,
администрация
района
	

	
	     Здоровый Дагестан
14.Оптимизация коечной сети

	14.1
	Развитие специализированной медицинской помощи и оптимизация коечного фонда (внедрение стационарзаменеющих технологий)
	Улучшение доступности и качества оказания мед. помощи населению (дальнейшее расширение сети коек дневных стационаров в учреждениях здравоохранения Ахтынского района )
	Январь-декабрь
	
ЦРБ
	

	15.1
	15.Внедрение трехуровневой системы оказания медицинской помощи

	15.2
	Укомплектование учреждений здравоохранения медицинскими кадрами. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка персонала ЛПУ.
	Прохождение специалистами медицинских организаций обучения современным методикам диагностики ми лечения
	Январь-декабрь
	
ЦРБ
	

	15.3
	Совершенствование системы маршрутизации пациентов в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
	Реализации системы маршрутизации направления пациентов в медицинские организации трехуровневой системы оказания медицинской помощи
	Январь-декабрь
	
ЦРБ
	

	15.4
	Внедрение неотложной медицинской помощи в медицинских организациях Ахтынского района
	Улучшение доступности и качества оказания медицинской помощи населению
	Январь-декабрь
	
ЦРБ
	

	15.5
	Повышение доступности и качества бесплатного лекарственного обеспечения граждан в Ахтынском районе
	Улучшение качества жизни, продолжительности жизни граждан, страдающим социально значимыми заболеваниями и лиц, имеющих право на бесплатное и льготное лекарственное обеспечение 
	Январь-декабрь.
	ЦРБ
	

	15.6
	Обеспечение лиц, страдающим жизнеугрожаюшими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, соответствующими лекарственными средствами за счет средств республиканского бюджета в рамках реализации указа Президента РФ от 07.05.2012г.№598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
	Улучшение качества жизни, снижение уровня инвалидности и увеличение продолжительности жизни лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими
	Январь-декабрь
	ЦРБ
	

	
	  16.Поэтапное повышение заработной платы медицинских работников

	16.1
	Обеспечение достижения индикаторных показателей по среднемесячной заработной плате в сфере здравоохранения, определенных Указом президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
	Доведение среднемесячной заработной платы в Ахтынском районе:
-врачей – до 137%
-среднего мед. персонала (персонала обеспечивающего условия для предоставления мед.услуг)-79,3%
- младшего мед.персонала (персонала обеспечивающего условия для представления мед.услуг) – 52,3%
	Январь-декабрь
	ЦРБ
	

	
	  17.Диспансеризация населения

	17.1
	Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях в рамках реализации указа президента РФ от 07.05.2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения
	Ранее выявление заболеваний для своевременного проведения оздоровительных мероприятий
	Февраль-август
	ЦРБ
	

	17.2
	Поэтапное диспансеризация взрослого населения в целях реализации Указа президента РФ от 07.05.2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
	
	Январь-декабрь 
	ЦРБ
	

	
	18.Материально-техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений

	18.1
	Строительство ЦРБ  
	Проведение работ по строительству центра в соответствии утвержденным графиком
	Январь-декабрь
	Минэкономразвития РД, Минфин РД,
Минздрав РД, 
ЦРБ
	

	18.2
	Строительство ФП с.Калук
	Проведение работ по строительству ФП с.Калук
	Январь-декабрь
	Минэкономразвития РД, Минфин РД,
Минздрав РД, 
ЦРБ
	

	18.3
	Разработка проектно-сметной документации на строительство Ново - Усурской ВА
	Выделение из республиканского бюджета РД средств на проектирование
	Январь-декабрь
	Минэкономразвития РД, Минфин РД,
Минздрав РД,
 ЦРБ
	

	18.4
	Проведение капитального ремонта подведомственных учреждений здравоохранения
	Проведение капитального ремонта учреждений с целью приведения их в соответствие с лицензионными требованиями за счет средств, выделенных из республиканского бюджета РД.
	Январь-декабрь
	 Минфин РД,
Минздрав РД,
 ЦРБ
	

	18.5
	Оснащение государственных медицинских организаций мед. оборудованием, санитарным транспортом и инвентарем
	Приведение оснащения учреждения в соответствие с Порядками оказания мед.помощи за счет средств выделенных из республиканского бюджета РД
	Январь-декабрь
	 
Минздрав РД,
 ЦРБ
	

	
	19.Развитие информационных технология в сфере здравоохранения

	19,1
	
Внедрение в Ахтынском   Внедрение в Ахтынском районе рограммного решения «Унифицированное программное решение для обеспечения функций диспетчеризации санитарного автотранспорта» (унифицированное решение СМП)
Эл. записи к врачу и эл. А     Эл.записи к врачу и эл.амб.карта пациента
	ормационных техноло
Внедрение в Ахтынском     Внедрение в Ахтынском районе Унифицированного решение СМП с целью автоматизации процесса оказания скорой мед. помощи, координации и управления служб с использованием передовых информационных и спутниковых навигационных технологий, улучшение доступности и качества оказания скорой медицинской помощи населению
	

Январь-декабрь
	

 ЦРБ
	

	
	20.Социальная защита

	20.1
	Заключение соглашений между Министерством труда и социального развития Республики Дагестан по поручению Правительства Республики Дагестан и органами местного самоуправления об участии в реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Доступная среда»
	Подготовка проектов соглашений между Министерством труда и социального развития Республики Дагестан и органами местного самоуправления об участии в реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Доступная среда» на 2013-2015 годы и обеспечение их подписания в установленном порядке 
	
	УСЗН в МО «Ахтынский район», ГБУ РД КЦСОН в МО «Ахтынский район»
	

	20.2
	Сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) с целью размещения в  информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
	Подготовка запросов в адрес соисполнителей государственной программы РД «Доступная среда» на 2013-2015 годы о предоставлении информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с последующей систематизацией и размещением в инфармоционно- телекоммуникационной сети «Интернет»
	
	УСЗН в МО «Ахтынский район», учреждения и организация района
	

	20.3
	Формирование и обновление реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
	подготовка сводного реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на основе представленных соисполнителями Программы перечней объектов, подлежащих адаптации в 2014-2015 годах и информации о состоянии их доступности и планируемых мероприятиях по их адаптации 
	
	УСЗН в МО «Ахтынский район», учреждения и организация района
	

	20.4
	Подготовка и проведение паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступности
	Организация и координация работы соисполнителей Программы по проведению паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность для инвалидов и других МГН, с последующим представлением копий паспортов доступности в Минтруд России
	
	УСЗН в МО «Ахтынский район», учреждения и организация района
	

	20.5
	 Адаптация учреждений социальной защиты населения для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН с учетом их особых потребностей исходя из основных ограничений жизнедеятельности ( установка пандусов, поручней, подъемных устройств, расширение дверных проемов, приспособление путей движения внутри зданий для инвалидов с нарушением опорно- двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на креслах-каталках, средств ориентации для инвалидов по зрению и инвалидов по слуху)
	Обеспечение выполнения запланированных на 2014 и 2015 годы видов работ по адаптации зданий, занимаемых органами социальной защиты населения, органами службы занятости и учреждениями социального обслуживания населения, для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН
	
	УСЗН в МО «Ахтынский район», ГБУ РД КЦСОН в МО «Ахтынский район», ГКУ РД РЦДПОВ в МО «Ахтынский район», ГКУ ЦЗН в МО «Ахтынский район»
	

	20.6
	 Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов
	по отдельному ежегодно утвержденному плану мероприятий
	
	УСЗН в МО «Ахтынский район» ГБУ РД КЦСОН в МО «Ахтынский район»
	

	20.7
	Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню слепых
	по отдельному ежегодно утвержденному плану мероприятий
	
	УСЗН в МО «Ахтынский район» ГБУ РД КЦСОН в МО «Ахтынский район»
	

	20.8
	Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню глухих
	по отдельному ежегодно утвержденному плану мероприятий
	
	УСЗН в МО «Ахтынский район»
	

	20.9
	Освещение в районных средствах массовой информации мероприятий, проводимых в рамках формирования безбарьерной среды для инвалидов и других МГН, с целью увеличения доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
	Организация размещения информации о ходе и результатах реализации Программы в средствах массовой информации
	
	УСЗН в МО «Ахтынский район», ГБУ РД КЦСОН в МО «Ахтынский район»
	

	20.10
	Организация специализированных ярмарок вакансий, собеседований для безработных граждан, являющихся инвалидами
	Организация специализированных ярмарок вакансий, собеседований для безработных граждан, являющихся инвалидами (в соответствии с приказом Министерства труда и социального развития Республики Дагестан от 15 ноября 2012 г. №01/1-2023 «О мерах по реализации Комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования, на 2012- 2015 годы утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 года №192-р»)
	
	УСЗН в МО «Ахтынский район», ГБУ РД КЦСОН в МО «Ахтынский район», ГКУ  ЦЗН в МО «Ахтынский район»
	

	
	21.Занятость и социальная поддержка населения

	21.1
	Обеспечение ищущио   Обеспечение содействия в трудоустройстве гражданам, ищущим работу.
	уровень регистрируе   Уровень регистрируемой безработицы не выше 4,2 процента к численности экономически активного населения. Повышение доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в центр занятости населения - до 83,0 процента.
Снижение доли безра      Снижение доли безработных граждан, ищущих работу восемь и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости населения-до 4,0 процента

	декабрь



декабрь
	д                                         

                                          Центр
населенияЦентр                занятости населения
	Обеспечение центр 

	21.2
	Организация професс о   Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
	Создание условий для     Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, в том числе за счет получения ими профессий, востребованных на рынке труда
	Январь-декабрь
	Центр занятости населения
	

	21.3
	Повышение    эффективности государственной поддержки
социально  ориентированных некоммерческих организаций.
	Количество социально    Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан, которым оказана финансовая поддержка - до 10 единиц
	январь-декабрь
	Центр занятости населения
	




	
	    Молодежный Дагестан
22.Формирование состемы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи

	22.1
	Реализация общерайонного проекта «Молодежная лига КВН  МР" Ахтынский  район"»  с участием молодежных объединений
	Повышение уровня участия молодежи во всех сферах жизни МР "Ахтынский  район"
	Январь-декабрь
	Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
	

	22.2..
	Подбор наиболее талантливой молодежи Ахтынского  района для участия в межрегиональном фестивале молодежных самобытных коллективов и солистов «Таланты Кавказа»
	Повышение интереса молодежи к культурным ценностям
	
Июнь-ноябрь
	Отдел по делам молодежи, спорту и туризму и  управление культуры
	

	22.3
	Организация в Ахтынском  районе межрайонного молодежного форума  «Эффективный муниципалитет» по вопросам эффективности муниципальной власти, взаимодействия с молодежными организациями. В форумах примут участие члены молодежного парламента и молодежного  совета.
	Повышение роли молодежи в сфере управления и сотрудничества с муниципальной власти.
	

Апрель-май-
	
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
	

	22.4
	Подготовка делегации молодежи МР" Ахтынский район" к участию в международном молодежном форуме «Каспий-2015»
	Повышение престижа МР "Ахтынский  район" 
	
август
	Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
	

	22.5
	Участие Ахтынской молодежи в республиканском бале выпускников (торжественный прием Главы РД)
	Участие в торжественном приеме Главы РД выпускников (с красным дипломом) всех вузов, чествование и награждение за особые успехи
	

Июль-ноябрь
	Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 
	

	22.6
	Разработка и принятие районной муниципальной  программы «Сельская молодежь Ахтынского района на 2016-2018 годы»
	Районная программа, полноценно охватывающая интересы сельской молодежи, решение специфичных проблем для сельской молодежи
	

Апрель-октябрь
	Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
	

	
	23.Организационно-методическая и информационно-аналитическая работа в молодежной среде

	23.1
	
Введение рейтинга эффективности деятельности муниципальных образований (сельских поселений)
	Определение рейтинга муниципальных образований (сельских поселений) в реализации молодежной политики
	

Июль-декабрь
	
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
	

	23.2
	Участие в республиканском семинаре для специалистов, работающих с молодежью в вузах, ссузах и в муниципальных образованиях

	
Курсы по повышению квалификации специалистов по работе с молодежью
	

Февраль-апрель
	
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
	

	23.3
	Создание на территории МР «Ахтынский  район»  многофункционального  молодежного  центра.
	Участие молодежи,  помощь и поддержка в социальных и иных сферах и проектах
	
Январь-декабрь
	Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
	

	
	24.Привлечение молодежи к осуществлению социально-экономических преобразований в республике, реализации общественно полезных, социально занчимых инициатив
	

	24.1
	Участие членов молодежного парламента и молодежного совета  МР "Ахтынский  район" в республиканских молодежно-стратегических сессиях «За будущее Дагестана» (два раза в год)

	Повышение уровня знаний молодежи в процессах общественно-политического управления Дагестана
	

Июнь-декабрь

	
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
	

	
	25.Формирование системы гарантий  в сфере труда и занятости, социальной сфере и расширение возможностей молодежи в выборе профессий и видов деятельности

	25.1
	Организация «Ярмарки специальностей» для выпускников  общеобразовательных учреждений
	Охват профориентационной работой  100-150 человек – выпускников общеобразовательных школ района
	

Сентябрь-декабрь
	
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, ЦЗН
	

	25.2
	Участие в республиканских конкурсах проффесионального мастерства  «Молодой аграрий года», «Молодой учитель года», «Молодой работник сферы культуры» (писатель, поэт, танцор, певец), «Молодой спортсмен», «Молодой тренер-преподаватель ДЮСШ»
	Популяризация проффесиональных достижений молодых специалистов, признанными наиболее отличившимися в своей трудовой сфере

	
Август - ноябрь
	Отдел по делам 

молодежи, спорту и туризму
	

	25.3
	Участие в первом форуме рабочей молодежи «Дагмолпром»


	Обмен опытом молодых специалистов
	июнь
	Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
	

	25.4
	Разработка  и принятие районной муниципальной программы  «Развитие молодежного предпринимательства в  Ахтынском районе на 2016-2018 годы»
	Внедрение новых форм по развитию и поддержки предпринимательства среди молодежи
	
Апрель-октябрь
	Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
	

	
	26.Совершенствование системы патриотического воспитания. 
Формирование  у молодежи российской идентичности и предупреждения асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде

	26.1
	Участие в республиканском параде детских и молодежных объединений «Наследники Победы»
	Участие 25 человек из района представителей МОО и патриотических клубов в параде Победы в г. Махачкала 
	май
	Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
	

	26.2
	Организация в Ахтынском  районе молодежного проекта «Академия молодого гражданина» и участие молодежи МР " Ахтынский  район"  в аналогичном республиканском проекте с целью ознакомления с основами избирательного процесса.
	Повышение роли молодежи в процессах формирования гражданского общества.
	Апрель-ноябрь
	Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
	

	26.3
	Организация и проведение международного межрелигиозного  молодежного форума
	Противодействие идеологии терроризма в сфере молодежи
	Июнь-август
	Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, имам района
	

	
	27.Укрепление материально-технической базы спорта

	27.1
	Строительство спортивных сооружений и приобретение футбольных полей с искусственным покрытием
	Ввод в эксплуатацию футбольного поля искусственным покрытием в с. Ахты, с. Хрюг

	

Январь
	Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
	

	27.2
	Улучшение материально - технической базы спорта высших достижений
	Строительство спортивного комплекса в с. Ахты
	В течение  года
	Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
	

	
	28. Интеграция дагестанского спорта в российское и международное сообщества

	28.1
	Подготовка  и участие ахтынских  спортсменов в V республиканском  фестивале «Кавказские игры»
	Успешное  выступление ахтынских спортсменов, завоевание  призового места
	Май-июнь
	Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
	

	
	29. Повышение конкурентоспособности дагестанского  спорта

	29.1
	Участие  ахтынских  спортсменов в республиканских, всероссийских и международных  соревнованиях
(Кавказские игры)

Укрепление позиций ахтынских  спортсменов в основных и резервных составах сборных команд РД по олимпийским, паралимпийским видам спорта
	Достижение высоких результатов на  чемпионатах  и первенствах РД, СКФО, России, Европы и мира

Увеличение количества  ахтынских  спортсменов, входящих в сборные команды РД, РФ по видам спорта
	Январь-декабрь




июнь
	

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
	

	
	    30.     Пропаганда  физической культуры и спорта
	

	30.1
	Организация и проведение районных массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (спартакиады, фестивали) среди различных категорий населения








	Увеличение количества привлеченных к систематическим занятия физической  культурой и спортом, улучшение физического развития физической подготовленности населения, снижение  уровня заболеваемости. Снижение уровня правонарушений  среди 
детей, подростков и молодежи посредством пропаганды физической  культуры  и спорта.

	



Январь-декабрь







	Отдел по делам молодежи, спорту и туризму








	

	30.2
	Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в сельских поселениях района»



	Общая оценка уровня физической подготовленности, гармоничного развития физических качеств и двигательных навыков, оценку знаний, умений, навыков и требований к недельному двигательному режиму всех категорий и групп населения

	
Январь-декабрь
	Отдел по делам молодежи, спорту и туризму







	

	30.3
	Развитие физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	Утверждение районной муниципальной программы «Развитие инвалидного спорта в Ахтынском районе на 2016-2020 годы»
	До 1 мая 2015 года
	Отдел по делам молодежи, спорту и туризму

	

	
	31. Социальная защита. Доступная среда

	31.1
	Повышение  доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН), проживающих в районе.
	Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве в районе до 60%  процента
	

декабрь
	ЦРБ, МБУК, РУО,
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, ОМСУ
(по согласованию)
	

























\
















