Ахтынская ЦРБ
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА"
Объект закупки
Выполнение строительно-монтажных работы по объекту: "Центральная районная больница в с. Ахты Ахтынского района РД"
 Контракт заключен 10.03.2022 16:26 (МСК)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛЕНА"  
Сведения процедуры заключения контракта    180 136 690,00 р    
Размещен подписанный контракт № 0803200013720000023
      Готовность объекта составляет – --%. 
      1. Коммуникация? Не подведены 
2. Этап строительства? В Августе 2021 г. ГКУ РД «дирекция единого государственного заказика – застройщика » заключен контракт с ООО «Проектно – изыскательная компания «НОРД»» на выполнение проектно – изыскательных работ. Стоимость работ составляет  10 999 900,0. Задерживается в связи с не выполнением проектной документации
Установлена гильза для проведения водопровода и канализации диаметров 300 мм,       длиной 12 метров по Ю.Герейханова на развилке Газрета Алиева. 



Спорткомплекс 

Наименование объекта:  
Многофункциональный «Физкультурно - оздоровительный комплекс  в с.Ахты» 
Краткая информация:
Строится объект  в рамках мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». 
Сметная стоимость объекта составляет - 147,49 млн. руб. 
Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 26.05.2020г.  
Заказчик: Дагсельхозстой
Подрядчик: ЗАО «Амирус»
Общая площадь земельного участка – 8248 кв.м.  
Спортивный комплекс представляет собой двухэтажное здание размерами 54x48м с трибунами на 1500 зрителей, общей полезной площадью 2958 кв.м. 
В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы. Завершено установка ферм
Готовность объекта составляет – 94%. 
Завершение объекта запланировано в конце года. 
Проводимые виды работ:
-Устройство перегородок из гипсокартона 
-Кладка наружных стен 
-Стяжка полов под трибунами
-Штукатурка внутренних стен
-Наружные сети теплотрассы
-выполнены монтажные работы ферм.
-сантехнические работы
-тротуарная плитка бордюры
- полы в спортзалах.
- Вентиляция
- отопление 
-благоустройство территории
-наружное освещение
-водопровод
-газопровод.
   13.03.2023 не выполнены следующие работы:
Устройство полов в зале, обшивка композитом задней стены здания, открытия лицевых счетов и присоединение к сетям.


КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Наименование объекта:
Благоустройства общественной территории по ул. Курбана Агаева 264  в с. Хнов, Ахтынского района РД. Подготовлено ПСД. Получено положительное заключение.  Проведен Электронный аукцион.   Определен Победитель: ИП Сулейманова Л.И. Контракт подписан: 25.01.2022 г № 0303300091722000014 

Краткая информация:
Общая стоимость- 1 851 000,00 руб. 
Федеральный  бюджет – 1 541 092,41 руб.
Республиканский Бюджет – 15 566,59 руб.
Местный Бюджет -  294 341, 00 руб.
Внебюджетные источники – 0 руб.
Освоено:  00 руб.

Мероприятия, проводимые с целью достижения установленных показателей 
(виды основных работ): 
 - Устройство и укладка поребриков (бордюр);
 - Устройство постилающих слоев гравийных под детскую спортивную площадку, Беседку и тротуаров;
 - Бетонирование детской и спортивной площадки;
- Устройство резинового покрытия детской и спортивной площадки;
- Установка детского и спортивного оборудования;
- Установка парковых столбов освещения;
- Установка ограждений и посадка зеленых насаждений;

Площадь общественной территории 788 м2;
Дата включения территории в муниципальную программу: 25.01.2019
Дата утверждения дизайн проекта: 23.12.2022  
Дата подписания контракта: 25.01.2023

Стадия реализация проекта – выполнены работы на 0%; проводятся подготовительные работы
[bookmark: _GoBack]Срок реализация проекта –   40 дней
