Ахтынская ЦРБ

Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА"

Объект закупки

Выполнение строительно-монтажных работы по объекту: "Центральная районная больница в с. Ахты Ахтынского района РД"

Контракт заключен 10.03.2022 16:26 (МСК)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛЕНА"

Сведения процедуры заключения контракта    180 136 690,00 р

Размещен подписанный контракт № 0803200013720000023

Готовность объекта составляет – --%.

1. Коммуникация? Не подведены

2. Этап строительства? В Августе 2021 г. ГКУ РД «дирекция единого государственного заказика – застройщика » заключен контракт с ООО «Проектно – изыскательная компания «НОРД»» на выполнение проектно – изыскательных работ. Стоимость работ составляет  10 999 900,0. Задерживается в связи с не выполнением проектной документации

Установлена гильза для проведения водопровода и канализации диаметров 300 мм,       длиной 12 метров по Ю.Герейханова на развилке Газрета Алиева.

Спорткомплекс

Наименование объекта:

Многофункциональный «Физкультурно - оздоровительный комплекс  в с.Ахты»

Краткая информация:

Строится объект  в рамках мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Сметная стоимость объекта составляет - 147,49 млн. руб.

Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 26.05.2020г.

Заказчик: Дагсельхозстой

Подрядчик: ЗАО «Амирус»

Общая площадь земельного участка – 8248 кв.м.

Спортивный комплекс представляет собой двухэтажное здание размерами 54x48м с трибунами на 1500 зрителей, общей полезной площадью 2958 кв.м.

В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы. Завершено установка ферм

Готовность объекта составляет – 94%.

Завершение объекта запланировано в конце года.

Проводимые виды работ:

-Устройство перегородок из гипсокартона

-Кладка наружных стен

-Стяжка полов под трибунами

-Штукатурка внутренних стен

-Наружные сети теплотрассы

-выполнены монтажные работы ферм.

-сантехнические работы

-тротуарная плитка бордюры

- полы в спортзалах.

- Вентиляция

- отопление

-благоустройство территории

-наружное освещение

-водопровод

-газопровод.

13.03.2023 не выполнены следующие работы:

Устройство полов в зале, обшивка композитом задней стены здания, открытия лицевых счетов и присоединение к сетям.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Наименование объекта:

Благоустройства общественной территории по ул. Курбана Агаева 264  в с. Хнов, Ахтынского района РД. Подготовлено ПСД. Получено положительное заключение.  Проведен Электронный аукцион.   Определен Победитель: ИП Сулейманова Л.И. Контракт подписан: 25.01.2022 г № 0303300091722000014

Краткая информация:

Общая стоимость- 1 851 000,00 руб.

Федеральный  бюджет – 1 541 092,41 руб.

Республиканский Бюджет – 15 566,59 руб.

Местный Бюджет -  294 341, 00 руб.

Внебюджетные источники – 0 руб.

Освоено:  00 руб.

Мероприятия, проводимые с целью достижения установленных показателей

(виды основных работ):

- Устройство и укладка поребриков (бордюр);

- Устройство постилающих слоев гравийных под детскую спортивную площадку, Беседку и тротуаров;

- Бетонирование детской и спортивной площадки;

- Устройство резинового покрытия детской и спортивной площадки;

- Установка детского и спортивного оборудования;

- Установка парковых столбов освещения;

- Установка ограждений и посадка зеленых насаждений;

Площадь общественной территории 788 м2;

Дата включения территории в муниципальную программу: 25.01.2019

Дата утверждения дизайн проекта: 23.12.2022

Дата подписания контракта: 25.01.2023

Стадия реализация проекта – выполнены работы на 0%; проводятся подготовительные работы

Срок реализация проекта –   40 дней