
 Мой Дагестан мои дороги

По республиканской программе «Мой Дагестан- Мои дороги» в 2023году запланировано капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения 5-ти улиц с.Ахты: 
1. Ул. Кемер Палчаева протяженностью -850п/м 5500м2 на сумму- 8288,256тыс.руб.
2. Ул. Гасанага Мурсалова     -------------- 478п/м 3355м2 на сумму -4660,925тыс. руб.
3. Ул Муртуза Мусаева ----------------------370п/м 2405м2 на сумму-3607,829 тыс.руб.
4. Пуреулок Ленина --------------------------100п/м 700м2 на сумму-975,088тыс. руб.
5. Ул. Гаджи Ахтынского ------------------210п/м 1848м2 на сумму-2047,684тыс. руб.
Итого:  на общую сумму 19 579,782 тыс. рублей 
Из местного бюджета на софинансирование программы выделено в размере более 1-го % средств 207795,0 (двести семь тысяч, семьсот девяносто пять рублей)  в объеме 1,07% от общей суммы 
 Республиканский бюджет составляет: 19 371 985,0 рублей 
Подготовлено ПСД. Получено положительное заключение.  Соглашение подписано. Готовятся конкурсная документация для передачи и размещении в комитет  по Гос. закупкам РД .



Программа "Развитие образования" на 2023 год.

В рамках реализации государственной программы «Капитальный ремонт   зданий общеобразовательных организаций» в 2023 году  будет проведен капитальный ремонт 4 общеобразовательных учреждений МКОУ «Джабинская СОШ», МКОУ «Хновская СОШ», МКОУ «Ялакская ООШ», МКОУ «Фийская СОШ» на  общую сумму 50 367 420 руб.   Для финансового обеспечения расходных обязательств в размере 48 544 710,17 копеек, в том числе средства местного бюджета 485 447 рублей.  

1. Наименование: Капитальный ремонт МКОУ Хновская СОШ, в с.Хнов, Ахтынского района, РД. РД.
Уполномоченный орган: КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Цена закупки: 27 872211 руб.
Дата публикации извещения: 10.02.2023
Дата окончания срока заявок: 01.03.2023 06:00
Количество заявок: 5
 Статус: Рассмотрение 2 частей, ожидает подписания протокола
ИКЗ: 233050401091405040100100010024339243 
Победитель не определен. 


2. Наименование: Капитальный ремонт здания МКОУ "Джабинская СОШ" в с.Джаба, Ахтынского района, РД.

Уполномоченный орган: КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Дата публикации извещения: 28.01.2023
Дата окончания срока заявок: 13.02.2023 06:00
Количество заявок: 5
Подведение итогов: 16.02.2023 23:59
Состояние: Заключение контракта. (Жалоба) Подписание контракта заказчиком
НМЦК: 11 804 610,00 руб.
Снижение: 4.3%

Всего: 11 650 297 руб.
Субсидия –11 534 947 руб.
Местный бюджет -115 350 руб.
    ИКЗ: 233050400556905040100100010024339243
Определен победитель - ООО "СТРОЙМЕДСЕРВИС"

3. Наименование: Капитальный ремонт здания МКОУ "Ялакская ООШ" им. И.М. Исабекова с. Ялак, Ахтынского района, РД.
Уполномоченный орган: КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Дата публикации извещения: 28.01.2023
Дата окончания срока заявок: 13.02.2023 06:00
Количество заявок: 5
Подведение итогов: 16.02.2023 23:59
Состояние: процедура состоялась, контракт заключен
НМЦК: 1 728 190,00 руб.
Снижение: 5%
Цена контракта: 1 683894,7 руб.
ИКЗ: 233050400651605040100100010014339243
Определен победитель - ООО "РЕМСЕРВИС"

4. Наименование:  Капитальный ремонт МКОУ Фийская СОШ в с.Фий, Ахтынского района, РД.
Уполномоченный орган: КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Дата публикации извещения: 10.02.2023
Дата окончания срока заявок: 01.03.2023 06:00
Количество заявок: 2
Статус: Рассмотрение 2 частей Ожидает подписания протокола
Цена закупки: 6 968 210,5 руб.
ИКЗ: 233050401091405040100100020024339243
Определен победитель - ООО "Регион Строй"





МКУ ДОД Ахтынский Детский Сад "Юный Космонавт" 
По программе на улучшение технического состояния дошкольных образовательных организаций по МР «Ахтынский район» конкурсную комиссию по отбору проектов прошел МКУ ДОД Ахтынский детский сад «Юный космонавт».
Капитальный ремонт учреждения детского сада проводится на сумму 25 685 010,00 руб., из них средства: 
•	республиканского бюджета- 20 000 000,00 руб.
•	местного бюджета- 5 685 010,00 руб.
Процент готовности дошкольного учреждения – 100 %
Процент освоения средств – 100%,





Ахтынская ЦРБ
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА"
Объект закупки
Выполнение строительно-монтажных работы по объекту: "Центральная районная больница в с. Ахты Ахтынского района РД"
 Контракт заключен 10.03.2022 16:26 (МСК)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛЕНА"  
Сведения процедуры заключения контракта    180 136 690,00 р    
Размещен подписанный контракт № 0803200013720000023
      Готовность объекта составляет – --%. 
      1. Коммуникация? Не подведены 
2. Этап строительства? В Августе 2021 г. ГКУ РД «дирекция единого государственного заказика – застройщика » заключен контракт с ООО «Проектно – изыскательная компания «НОРД»» на выполнение проектно – изыскательных работ. Стоимость работ составляет  10 999 900,0. Задерживается в связи с не выполнением проектной документации
Установлена гильза для проведения водопровода и канализации диаметров 300 мм,       длиной 12 метров по Ю.Герейханова на развилке Газрета Алиева. 
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